## Tabelle1
Aufgabe | Startdatum | Enddatum | Dauer | Verantwortlicher | 14.11.2018-20.11.2018 | 21.11.2018-27.11.2018 | 28.11.2018-04.12.2018 | 05.12.2018-11.12.2018 | 12.12.2018-18.12.2018 | 19.12.2018-25.12.2018 | 26.12.2018-01.01.2019 | 02.01.2019-08.01.2019 | 09.01.2019-15.01.2019
Projekt defineren | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 1 | Emre & Simon
Terminplan erstellen | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 1 | Simon
Testfälle definieren | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 1 | Emre & Simon
Lastenheft erstellen | 2018-11-14 | 2018-11-15 |  | Emre
Pflichtenheft erstellen | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 1 | Emre
Terminplan und Pflichtenheft erstellt | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 1
Datenbank planen | 2018-11-15 | 2018-11-21 | 6 | Simon
Mockups erstellen | 2018-11-15 | 2018-11-28 | 13 | Emre
Webseitenstruktur und - aufbau | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 9 | Simon
ERM, Mockups und Skizze erstellt | 2018-11-15 | 2018-11-21 | 6
Datenbank erstellen | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 4 | Simon
Datensätze erstellen | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 6 | Simon
Formular Spielresultate erstellen | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 6 | Emre
Tabelle erstellen | 2018-12-05 | 2018-12-22 | 17 | Emre
Torschützenkönig erstellen | 2018-12-05 | 2018-12-22 | 17 | Emre
Design perfektionieren | 2018-12-22 | 2018-12-31 | 9 | Simon
Webseite implementiert | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 39
Tests durchführen | 2019-01-03 | 2019-01-05 | 2 | Simon
Testprotokoll erstellen | 2019-01-06 | 2019-01-09 | 3 | Simon
Testprotokoll erstellt | 2019-01-01 | 2019-01-09 | 8